## Sheet1
|  |  |  | Nプロジェクト | [9 empty] | 開始日： | 2025-05-19
|  |  |  | 課題シート：内部用課題の残課題(優先順位 低)の検討 (検討タイミング振り分け、対応方針) | [9 empty] | 基準日： | 2025-06-10 | [11 empty] | 25/06/01 | [6 empty] | 25/06/08 | [6 empty] | 25/06/15 | [6 empty] | 25/06/22 | [6 empty] | 25/06/29 | [6 empty] | 25/07/06 | [6 empty] | 25/07/13 | [6 empty] | 25/07/20 | [6 empty] | 25/07/27 | [6 empty] | 25/08/03 | [6 empty] | 25/08/10 | [6 empty] | 25/08/17 | [6 empty] | 25/08/24 | [6 empty] | 25/08/31 | [6 empty] | 25/09/07 | [6 empty] | 25/09/14 | [6 empty] | 25/09/21 | [6 empty] | 25/09/28 | [6 empty] | 25/10/05 | [6 empty] | 25/10/12 | [6 empty] | 25/10/19 | [6 empty] | 25/10/26 | [6 empty] | 25/11/02 | [6 empty] | 25/11/09 | [6 empty] | 25/11/16 | [6 empty] | 25/11/23 | [6 empty] | 25/11/30 | [6 empty] | 25/12/07 | [6 empty] | 25/12/14 | [6 empty] | 25/12/21 | [6 empty] | 25/12/28 | [6 empty] | 26/01/04 | [6 empty] | 26/01/11 | [6 empty] | 26/01/18
[14 empty] | 週表示： | 3 | time axis 2025-06-01 to 2026-01-24
番号 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | タスクアイテム | 関連種別 | 関連番号 | 関連タスクアイテム | 関連有無 | コメント | 進捗日数 | 作業遅延 | 開始遅延 | 遅延日数 | 担当組織 | 担当者名 | フラグ | 最終更新 | 開始入力 | 終了入力 | 日数入力 | 開始計画 | 終了計画 | 日数計画 | 進捗実績 | 開始実績 | 修了実績 | [238 empty] | 開始入力は平日？ | 終了入力は平日？ | time axis 2025-06-01 to 2026-01-24
1.1.1 |  |  | M_進捗会議第01回（丙の成果確認） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | [242 empty] | TRUE
1.1.2 |  |  | M_進捗会議第02回（乙の成果確認） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | [242 empty] | TRUE
1.1.3 |  |  | M_進捗会議第03回（甲の成果確認） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | [242 empty] | TRUE
1.1.4 |  |  | M_判定会議（A→M、問題があれば延期等） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | [242 empty] | TRUE
1.1.5 |  |  | M_判定会議（A終了、問題があれば延期等） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | [242 empty] | TRUE
1.1.z |  | M_進捗会議・判定会議 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
1.2.1 |  |  | M_移行計画書第0版完成 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-07-08 | 4 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 4 | [242 empty] | TRUE
1.2.2 |  |  | M_移行計画書第1版完成 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-05 | 4 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 4 | [242 empty] | TRUE
1.2.3 |  |  | M_移行計画書第2版完成 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-02 | 4 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 4 | [242 empty] | TRUE
1.2.4 |  |  | M_移行準備完了報告書 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-18 | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 4 | [242 empty] | TRUE
1.2.5 |  |  | M_最終調整 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-29 | 8 | 2025-09-18 | 2025-09-29 | 8 | [242 empty] | TRUE
1.2.5 |  |  | M_移行完了報告書 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2026-02-06 | 10 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | [242 empty] | TRUE
1.2.z |  | M_移行計画 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
1.3.1 |  |  | M_最終リハ（業務習熟） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-29 | 20 | 2025-09-02 | 2025-09-29 | 20 | [242 empty] | TRUE
1.3.2 |  |  | M_受付電話回線切替実施 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-10-01 | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2 | [242 empty] | TRUE
1.3.3 |  |  | M_業務移管フェーズ1（メインAサブM） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-12-31 | 66 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 66 | [242 empty] | TRUE
1.3.4 |  |  | M_業務移管フェーズ2（メインMサブA） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2026-03-31 | 64 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 64 | [242 empty] | TRUE
1.3.5 |  |  | M_業務移管完了 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | [242 empty] | TRUE
1.3.z |  | M_イベント／フェーズ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
1.z | M_マイルストーン_プロジェクト管理 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
2.1.1 |  |  |  | D_現状ドキュメントの内容把握 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | ○ |  |  | 2025-05-30 | 5 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | [242 empty] | TRUE
2.1.2 |  |  |  | D_不明点の解消 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | ○ |  |  | 2025-05-30 | 5 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | [242 empty] | TRUE
2.1.3 |  |  |  | D_重要ドキュメント作成方針決定 | [5 empty] | 6 | 8 | 0 | 8 |  |  | ○ |  | 2025-05-27 |  | 5 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 5 | 100% | 2025-05-27 | 2025-06-02 | [238 empty] | TRUE
2.1.4 |  |  |  | D_不足ドキュメント洗い出し | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-06 | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.z |  | D_整備方針の確定（各イテレーションで何をするのかを決める） | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-06 | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 10 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.z |  | D_イテレーション（丙） | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-07-04 | 20 | 2025-06-09 | 2025-07-04 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | D_イテレーション（乙） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-01 | 20 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | D_イテレーション（甲） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-29 | 20 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | D_予備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-12 | 10 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 10 | [242 empty] | TRUE
2.z | D_ドキュメント整備 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
3.1.1 |  |  |  | C_Redmineの機能確認 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-13 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | [242 empty] | TRUE
3.1.2 |  |  |  | C_現在の作業手順洗い出し | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-13 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | [242 empty] | TRUE
3.1.3 |  |  |  | C_新業務フロー図作成 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | [242 empty] | TRUE
3.1.4 |  |  |  | C_移行計画書第0版完成 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | C_管理移行方針の確定（各イテレーションで何をするのかを決める） | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 10 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | C_イテレーション（丙） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | C_イテレーション（乙） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-07-18 | 20 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | C_イテレーション（甲） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-15 | 20 | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | C_予備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-29 | 10 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 10 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 |  |  | C_データ移行実施（試験） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-29 | 2 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 |  |  | C_データ移行実施（習熟用） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-30 | 2 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 |  |  | C_データ移行実施（移行前） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-28 | 2 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 |  |  | C_データ移行実施（移行後） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-10-05 | 2 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 |  |  | C_データ移行実施（予備） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-10-12 | 2 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2 | [242 empty] | FALSE
3.6.z |  | C_データ移行 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
3 | C_インシデント・イベント管理（Redmine～コントレール移行） | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
4.1.1 |  |  |  | T_ツールの洗い出しと要件把握 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-13 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | [242 empty] | TRUE
4.1.2 |  |  |  | T_現在の作業手順洗い出し | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-13 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | [242 empty] | TRUE
4.1.3 |  |  |  | T_新業務フロー図作成 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | [242 empty] | TRUE
4.1.4 |  |  |  | T_移行計画書第0版完成 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | T_開発方針の確定（各イテレーションで何をするのかを決める） | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-20 | 10 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 10 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | T_イテレーション（丙） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-07-18 | 20 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | T_イテレーション（乙） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-15 | 20 | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | T_イテレーション（甲） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-12 | 20 | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | T_予備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-26 | 10 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 10 | [242 empty] | TRUE
4 | T_ツール開発・リリース（レポート作成、他） | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  |  | L_関係者特定 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-06 | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 |  |  | L_受付電話回線切替キックオフ | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-13 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | [242 empty] | TRUE
5.1 |  | L_打合関連 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  |  | L_正式依頼（仮、営業担当者に確認要） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-30 | 1 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 1 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 |  |  | L_依頼中止・延期（仮、営業担当者に確認要。判定会議NGの場合に実施） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 |  |  | L_廃止_フリーアクセス（A） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-30 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 |  |  | L_新設_フリーアクセス（M） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | [242 empty] | TRUE
5.2 |  | L_オーダ関連 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
5 | L_受付電話回線切替 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  |  | S1_構成決定 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 |  |  | S1_決裁 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 |  |  | S1_発注 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 |  |  | S1 納期 | [6 empty] | 0 | 0 | 36 | 36 |  |  | ○ |  |  | 2025-05-30 | 20 | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 20 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 |  |  | S1_据付調整 | [6 empty] | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-06 | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 10 | [242 empty] | TRUE
6.1 |  | S1_暫定構成_STEP1_遠隔監視運用保守環境 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 13 |  |  | ○ |  |  | 2025-05-29 | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 |  |  | S2_構成決定 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 |  |  | S2_決裁 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 |  |  | S2_発注 | [6 empty] | 0 | 0 | 26 | 26 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-16 | 23 | 2025-05-15 | 2025-06-16 | 23 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 |  |  | S2_納期 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-27 | 9 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 9 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 |  |  | S2_据付調整 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
6.2 |  | S2_本格構成_STEP2_遠隔監視運用保守環境 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  |  | 7 |  |  | 7
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 |  |  | S3_現状調査（Zabbix、その他） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-27 | 9 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 9 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 |  |  | S3_設計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-28 | 1 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 1 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 |  |  | S3_アラート設定（試験） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | [242 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 |  |  | S3_アラート設定（習熟） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-08-30 | 2 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 |  |  | S3_アラート設定（移行前） | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-09-27 | 1 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 1 | [242 empty] | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6 |  |  | S3_アラート解除（A) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2026-03-31 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | [242 empty] | TRUE
6.3 |  | S3_アラート関連 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○
6 | S_遠隔監視運用保守環境 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ○ |  |  | 2025-06-06 |  |  | 2025-06-06 | [243 empty] | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
この行の上に新しい行を挿入する

## 編集用
|  |  |  | 案件名 | [9 empty] | 開始日： | 2025-05-19
|  |  |  | 課題シート：内部用課題の残課題(優先順位 低)の検討 (検討タイミング振り分け、対応方針) | [9 empty] | 基準日： | 2025-06-10
[14 empty] | 週表示： | -1
番号 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | タスクアイテム | 関連種別 | 関連番号 | 関連タスクアイテム | 関連有無 | コメント | 進捗日数 | 作業遅延 | 開始遅延 | 遅延日数 | 担当組織 | 担当者名 | フラグ | 最終更新 | 開始入力 | 終了入力 | 日数入力 | 開始計画 | 終了計画 | 日数計画 | 進捗実績 | 開始実績 | 修了実績 | 開始入力は平日？ | 終了入力は平日？
1.1.1 |  |  | M_進捗会議第01回（丙の成果確認） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-07-07; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-07-07; -1 終了計画: 2025-07-07; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
1.1.2 |  |  | M_進捗会議第02回（乙の成果確認） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-04; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-08-04; -1 終了計画: 2025-08-04; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
1.1.3 |  |  | M_進捗会議第03回（甲の成果確認） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-01; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-09-01; -1 終了計画: 2025-09-01; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
1.1.4 |  |  | M_判定会議（A→M、問題があれば延期等） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-17; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-09-17; -1 終了計画: 2025-09-17; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
1.1.5 |  |  | M_判定会議（A終了、問題があれば延期等） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2026-02-09; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2026-02-09; -1 終了計画: 2026-02-09; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
1.1.z |  | M_進捗会議・判定会議 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
1.2.1 |  |  | M_移行計画書第0版完成 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-07-08; -1 日数入力: 4; -1 開始計画: 2025-07-03; -1 終了計画: 2025-07-08; -1 日数計画: 4 |  | TRUE
1.2.2 |  |  | M_移行計画書第1版完成 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-05; -1 日数入力: 4; -1 開始計画: 2025-07-31; -1 終了計画: 2025-08-05; -1 日数計画: 4 |  | TRUE
1.2.3 |  |  | M_移行計画書第2版完成 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-02; -1 日数入力: 4; -1 開始計画: 2025-08-28; -1 終了計画: 2025-09-02; -1 日数計画: 4 |  | TRUE
1.2.4 |  |  | M_移行準備完了報告書 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-18; -1 日数入力: 4; -1 開始計画: 2025-09-15; -1 終了計画: 2025-09-18; -1 日数計画: 4 |  | TRUE
1.2.5 |  |  | M_最終調整 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-29; -1 日数入力: 8; -1 開始計画: 2025-09-18; -1 終了計画: 2025-09-29; -1 日数計画: 8 |  | TRUE
1.2.5 |  |  | M_移行完了報告書 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2026-02-06; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2026-01-26; -1 終了計画: 2026-02-06; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
1.2.z |  | M_移行計画 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
1.3.1 |  |  | M_最終リハ（業務習熟） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-29; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-09-02; -1 終了計画: 2025-09-29; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
1.3.2 |  |  | M_受付電話回線切替実施 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-10-01; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-09-30; -1 終了計画: 2025-10-01; -1 日数計画: 2 |  | TRUE
1.3.3 |  |  | M_業務移管フェーズ1（メインAサブM） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-12-31; -1 日数入力: 66; -1 開始計画: 2025-10-01; -1 終了計画: 2025-12-31; -1 日数計画: 66 |  | TRUE
1.3.4 |  |  | M_業務移管フェーズ2（メインMサブA） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2026-03-31; -1 日数入力: 64; -1 開始計画: 2026-01-01; -1 終了計画: 2026-03-31; -1 日数計画: 64 |  | TRUE
1.3.5 |  |  | M_業務移管完了 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2026-03-31; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2026-03-31; -1 終了計画: 2026-03-31; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
1.3.z |  | M_イベント／フェーズ | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
1.z | M_マイルストーン_プロジェクト管理 | [6 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
2.1.1 |  |  |  | D_現状ドキュメントの内容把握 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 15; 遅延日数: 15; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-05-30; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-05-26; -1 終了計画: 2025-05-30; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
2.1.2 |  |  |  | D_不明点の解消 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 15; 遅延日数: 15; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-05-30; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-05-26; -1 終了計画: 2025-05-30; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
2.1.3 |  |  |  | D_重要ドキュメント作成方針決定 | [5 empty] | 6 | 8 | 0 | 8 |  |  | ○ |  | 2025-05-27 |  | 5 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 5 | 100% | 2025-05-27 | 2025-06-02 | TRUE
2.1.4 |  |  |  | D_不足ドキュメント洗い出し |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 8; 遅延日数: 8; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-06; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-02; -1 終了計画: 2025-06-06; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.z |  | D_整備方針の確定（各イテレーションで何をするのかを決める） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 15; 遅延日数: 15; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-06; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2025-05-26; -1 終了計画: 2025-06-06; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.z |  | D_イテレーション（丙） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-07-04; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-07-04; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | D_イテレーション（乙） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-01; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-07-07; -1 終了計画: 2025-08-01; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | D_イテレーション（甲） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-29; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-08-04; -1 終了計画: 2025-08-29; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | D_予備 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-12; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2025-09-01; -1 終了計画: 2025-09-12; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
2.z | D_ドキュメント整備 | [6 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
3.1.1 |  |  |  | C_Redmineの機能確認 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-13; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-06-13; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
3.1.2 |  |  |  | C_現在の作業手順洗い出し |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-13; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-06-13; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
3.1.3 |  |  |  | C_新業務フロー図作成 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-20; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-16; -1 終了計画: 2025-06-20; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
3.1.4 |  |  |  | C_移行計画書第0版完成 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-20; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-16; -1 終了計画: 2025-06-20; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | C_管理移行方針の確定（各イテレーションで何をするのかを決める） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-20; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-06-20; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | C_イテレーション（丙） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | C_イテレーション（乙） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-07-18; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-06-23; -1 終了計画: 2025-07-18; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | C_イテレーション（甲） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-15; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-07-21; -1 終了計画: 2025-08-15; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | C_予備 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-29; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2025-08-18; -1 終了計画: 2025-08-29; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 |  |  | C_データ移行実施（試験） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-29; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-06-28; -1 終了計画: 2025-06-29; -1 日数計画: 2 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 |  |  | C_データ移行実施（習熟用） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-30; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-08-29; -1 終了計画: 2025-08-30; -1 日数計画: 2 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 |  |  | C_データ移行実施（移行前） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-28; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-09-27; -1 終了計画: 2025-09-28; -1 日数計画: 2 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 |  |  | C_データ移行実施（移行後） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-10-05; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-10-04; -1 終了計画: 2025-10-05; -1 日数計画: 2 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 |  |  | C_データ移行実施（予備） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-10-12; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-10-11; -1 終了計画: 2025-10-12; -1 日数計画: 2 |  | FALSE
3.6.z |  | C_データ移行 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
3 | C_インシデント・イベント管理（Redmine～コントレール移行） | [6 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
4.1.1 |  |  |  | T_ツールの洗い出しと要件把握 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-13; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-06-13; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
4.1.2 |  |  |  | T_現在の作業手順洗い出し |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-13; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-06-13; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
4.1.3 |  |  |  | T_新業務フロー図作成 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-20; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-16; -1 終了計画: 2025-06-20; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
4.1.4 |  |  |  | T_移行計画書第0版完成 |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-20; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-16; -1 終了計画: 2025-06-20; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | T_開発方針の確定（各イテレーションで何をするのかを決める） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-20; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-06-20; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | T_イテレーション（丙） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-07-18; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-06-23; -1 終了計画: 2025-07-18; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | T_イテレーション（乙） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-15; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-07-21; -1 終了計画: 2025-08-15; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | T_イテレーション（甲） | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-12; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-08-18; -1 終了計画: 2025-09-12; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | T_予備 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-26; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2025-09-15; -1 終了計画: 2025-09-26; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
4 | T_ツール開発・リリース（レポート作成、他） | [6 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 |  |  | L_関係者特定 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 8; 遅延日数: 8; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-06; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-02; -1 終了計画: 2025-06-06; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 |  |  | L_受付電話回線切替キックオフ |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 1; 遅延日数: 1; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-13; -1 日数入力: 5; -1 開始計画: 2025-06-09; -1 終了計画: 2025-06-13; -1 日数計画: 5 |  | TRUE
5.1 |  | L_打合関連 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 |  |  | L_正式依頼（仮、営業担当者に確認要） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-30; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-08-30; -1 終了計画: 2025-08-30; -1 日数計画: 1 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 |  |  | L_依頼中止・延期（仮、営業担当者に確認要。判定会議NGの場合に実施） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-18; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-09-18; -1 終了計画: 2025-09-18; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 |  |  | L_廃止_フリーアクセス（A） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-30; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-09-30; -1 終了計画: 2025-09-30; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 |  |  | L_新設_フリーアクセス（M） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-10-01; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-10-01; -1 終了計画: 2025-10-01; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
5.2 |  | L_オーダ関連 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
5 | L_受付電話回線切替 | [6 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 |  |  | S1_構成決定 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 |  |  | S1_決裁 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 |  |  | S1_発注 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 |  |  | S1 納期 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 36; 遅延日数: 36; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-05-30; -1 日数入力: 20; -1 開始計画: 2025-05-05; -1 終了計画: 2025-05-30; -1 日数計画: 20 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 |  |  | S1_据付調整 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 15; 遅延日数: 15; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-06; -1 日数入力: 10; -1 開始計画: 2025-05-26; -1 終了計画: 2025-06-06; -1 日数計画: 10 |  | TRUE
6.1 |  | S1_暫定構成_STEP1_遠隔監視運用保守環境 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 13; 遅延日数: 13; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-05-29; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-05-28; -1 終了計画: 2025-05-29; -1 日数計画: 2 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 |  |  | S2_構成決定 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 |  |  | S2_決裁 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 |  |  | S2_発注 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 26; 遅延日数: 26; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-16; -1 日数入力: 23; -1 開始計画: 2025-05-15; -1 終了計画: 2025-06-16; -1 日数計画: 23 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 |  |  | S2_納期 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-27; -1 日数入力: 9; -1 開始計画: 2025-06-17; -1 終了計画: 2025-06-27; -1 日数計画: 9 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 |  |  | S2_据付調整 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
6.2 |  | S2_本格構成_STEP2_遠隔監視運用保守環境 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 日数入力: 7; -1 日数計画: 7
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 |  |  | S3_現状調査（Zabbix、その他） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-27; -1 日数入力: 9; -1 開始計画: 2025-06-17; -1 終了計画: 2025-06-27; -1 日数計画: 9 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 |  |  | S3_設計 |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-28; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-06-28; -1 終了計画: 2025-06-28; -1 日数計画: 1 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 |  |  | S3_アラート設定（試験） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-29; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-08-29; -1 終了計画: 2025-08-29; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 |  |  | S3_アラート設定（習熟） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-08-30; -1 日数入力: 2; -1 開始計画: 2025-08-29; -1 終了計画: 2025-08-30; -1 日数計画: 2 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 |  |  | S3_アラート設定（移行前） |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-09-27; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2025-09-27; -1 終了計画: 2025-09-27; -1 日数計画: 1 |  | FALSE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6 |  |  | S3_アラート解除（A) |  |  |  |  | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2026-03-31; -1 日数入力: 1; -1 開始計画: 2026-03-31; -1 終了計画: 2026-03-31; -1 日数計画: 1 |  | TRUE
6.3 |  | S3_アラート関連 | [5 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○
6 | S_遠隔監視運用保守環境 | [6 empty] | 進捗日数: 0; 作業遅延: 0; 開始遅延: 0; 遅延日数: 0; -1 フラグ: ○; -1 終了入力: 2025-06-06; -1 終了計画: 2025-06-06 |  | TRUE
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
この行の上に新しい行を挿入する